## Métricas
PROYECTO: |  | Trasladando el zoo
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 14:10 | 14:21 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 14:22 |  | Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 14:28 | 14:35 | 0.0048611
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructor de la clase zoologico |  |  | 15 | 0.010417 | 14:30 | 14:49 | 0.013194 | 0 | 0:00 | 45 | 0.013194
3 | Metodo ParejasCorrectas() |  |  | 10 | 0.0034722 | 14:52 | 14:58 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 13 | 0.0041667
4 | Método ParejasPerdidas() |  |  | 10 | 0.0034722 | 15:15 | 15:17 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 13 | 0.0013889
5 | Método MayorCantSupervivientes() |  |  | 15 | 0.0069444 | 15:18 | 15:29 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 18 | 0.0076389
6 | Método Resolver() |  |  | 3 | 0.0013889 | 15:33 | 15:36 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0020833
7 | Método GenerarSalida() |  |  | 12 | 0.0069444 | 15:37 | 15:50 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0090278
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 65 | 0.032639 | - | - | 0.0375 | 0 | 0 | 102 | 0.0375
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 |  |  | Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 102
LOC / Hora |  |  | 113.3333
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 15.28%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0048611 | 9.722%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.0375 | 75%
Tiempo Total |  |  | 0.05
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])